Elencazione mutuata da ReGiS
Tipologia cronoprogramma mutuata da ReGiS
## Parte 1_Tab. 1 - SCUOLA ASSISI
Commenti per ausilio compilazione		Quesito	Dati	Nota/Campi liberi
		STATO / CUP - PROGETTO - FINANZIAMENTO
La domanda verifica che il progetto sia correttamente ascritto all'ente.		L'ente è soggetto attuatore del progetto	Sì
Si richiede di definire lo stato del CUP: / CUP ATTIVO: progetto non ancora completato. Viene assegnato di default dal Sistema CUP una volta generato il codice; / CUP CANCELLATO: CUP richiesto per errore; tale codice rimane in ogni caso tracciato all'interno del Sistema CUP; / CUP CHIUSO: progetto completato; si considera completato un progetto per cui risultino concluse le attività, erogate le risorse e definiti gli eventuali contenziosi pendenti; / CUP REVOCATO: progetto che non viene più realizzato, per cause esterne o interne all'Amministrazione.		Stato CUP	Attivo
La domanda verifica che il CUP sia effettivamente collegato, anche in parte, a risorse PNRR e/o PNC.		Il progetto è finanziato (anche solo in parte) con risorse PNRR?	Sì - Progetto "parzialmente definanziato"a seguito di rimodulazione del PNRR - specificare in nota nuova copertura finanziaria, se già prevista
Si richiede di definire lo stato del PROGETTO (Avviato, non avviato, concluso).		Stato Progetto	Avviato
Si chiede se il progetto sia nativo PNRR o già in essere e riconvertito successivamente al PNRR.		Progetto già in essere	No
Si richiede di specificare quale sia la fase del FINANZIAMENTO (candidatura, assegnazione, erogazione).		Stato finanziamento	Erogata solo anticipazione PNRR (anche solo in parte)
Il Cup può essere ripartito in lotti o collegato ad altri CUP. In tal caso può risultare utile l'analisi congiunta dei progetti o loro porzioni. Pertanto, si richiede di compilare il campo note con le relative informazioni.		Il progetto è suddiviso in lotti o collegato ad altri CUP?	No
Nel caso in cui l’opera sia ripartita in tratte o lotti funzionali, si richiede di inserire il Codice Locale Progetto (CLP).		Al progetto è stato assegnato un CLP (Codice Locale Progetto)?	Sì (specificare in nota) obbligatorio	MWBDAP#389513
		ANAGRAFICA PROGETTO
Indicare Missione e Componente relativa al CUP.		Missione Componente	M5C2
Indicare la misura.		Misura	M5C2I2.1
Indicare la submisura.		Submisura	M5C2I2.1
Indicare il codice PNC se presente.		PNC - CODICE UNIVOCO INVESTIMENTO/INTERVENTO
Indicare Codice CUP.		CODICE CUP	I91B21001660001
Descrizione del progetto come definito in fase di registrazione CUP.		DESCRIZIONE AGGREGATA	SCUOLA PRIMARIA ASSISI*VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 63*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ASSISI, FINALIZZATO ALLA FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TRAPANI
Si riferisce a scadenza nazionale PNRR.		Obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	Aggiudicare i lavori entro il 30 settembre 2023
Si riferisce all'importo iniziale presente in OpenCup richiesto in fase di attivazione progetto.		COSTO PROGETTO / programmato in fase di attivazione CUP	€ 1.757.827,00
Si riferisce all'importo iniziale presente in OpenCup richiesto in fase di attivazione progetto, a valere su risorse pubbliche.		IMPORTO FINANZIATO / richiesto in fase di attivazione CUP	€ 1.757.827,00
		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La domanda è atta a verificare che l'ente abbia provveduto ad inserire o a controllare che sia stato correttamente inserito il progetto in ReGiS. In caso negativo è necessario fornire una motivazione.		CUP presente in ReGiS?	Sì
Indicare denominazione e partita iva/C.F. dell'Ente strumentale di cui si è avvalso per l'attuazione del progetto.		L'ente si è avvalso di un Ente strumentale per l'attuazione del progetto?	No
		COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO
Importo complessivo quota finanziata da fondi PNRR.		Importo finanziamento PNRR / (a)	€ 1.649.953,00
Importo complessivo quota finanziata da fondi PNC.		Importo finanziamento / PNC / (b)	0,00
Importo complessivo quota finanziata da fondi FOI.		Importo finanziamento FOI (c)	0,00
Importo complessivo quota finanziata da altre fonti pubbliche.		Importo / finanziamento altra fonte pubblica / (d)	0,00
Importo complessivo quota finanziata da risorse proprie dell'Ente.		Importo / quota risorse proprie / (e)	0,00
Specificare l'eventuale tipologia di risorsa propria.		Specificare la fonte
Importo complessivo quota finanziata da privati. Se voce presente, dettagliare in nota.		Risorse private / - se presenti dettagliare in nota / (f)	0,00
Somma automatica di tutte le singole quote.		Costo Totale Progetto / (G= a+b+c+d+e+f)	€ 1.649.953,00
Indicare se rispetto alla definizione iniziale il costo del progetto ha subito rimodulazioni. In caso positivo si richiede di specificarne la motivazione.		Il costo iniziale programmato è stato rimodulato?	Sì - Selezionare una motivazione	Altro - specificare in nota (obbligatorio)	In fase di compilazione dell’istanza di finanziamento, l’Ente locale aveva introdotto una quota di cofinanziamento pari a € 107.874,00 con cui avrebbe contribuito a coprire le spese di progettazione dell’intervento ma, in seguito a successive verifiche, si è deciso di procedere utilizzando solo il finanziamento PNRR per la copertura di tutte le spese (€ 1.649.953,00)
		ANTICIPAZIONE PNRR
Indicare l'importo dell'anticipazione già erogata o la somma nel caso di più erogazioni.		Importo in euro anticipazione PNRR già erogata (complessiva al 30/06/2024)	€ 164.995,30
		DATI FINANZIARI / In questa sezione si richiedono i dati finanziari al 31/12/2023, come da ultimo rendiconto approvato, e il relativo aggiornamento al 30/06/2024.
Importo complessivo di tutti gli accertamenti relativi al progetto contabilizzati fino al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		Accertamenti totali	€ 165.025,30	€ 228.706,21
Importo complessivo di tutti gli accertamenti relativi al progetto, a valere sulle risorse PNRR/PNC, contabilizzati fino al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		di cui accertamenti trasferimenti PNRR e/o PNC / anche sulla base della formale deliberazione riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore (Importo complessivo degli accertamenti PNRR/PNC contabilizzati, relativi al singolo progetto) - si rinvia alla pag. 2, nota 1.	€ 165.025,30	€ 228.706,21
FPV in entrata 2023 relativo al progetto (Totale). Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		FPV Entrata - si rinvia alla pag. 2, nota 2.	€ 0,00
FPV in entrata 2023 relativo al progetto (alimentato dalle sole anticipazioni). Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		di cui FPV Entrata attivato per erogazione anticipazione PNRR	€ 0,00
Utilizzo avanzo vincolato per la realizzazione del progetto al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/04/2024. A seguire, nel secondo campo libero, specificare la tipologia di avanzo vincolato.		Utilizzo avanzo vincolato	€ 0,00
Utilizzo avanzo vincolato composto da risorse PNRR e/o PNC per la realizzazione del progetto al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/04/2024.		di cui utilizzo avanzo vincolato PNRR e/o PNC	€ 0,00
Importo complessivo di tutti gli impegni relativi al progetto contabilizzati fino al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		Impegni totali	€ 165.025,30	€ 228.706,21
Importo complessivo di tutti gli impegni relativi al progetto, a valere su risorse PNRR/PNC, contabilizzati fino al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		di cui impegni a valere su risorse PNRR e/o PNC	€ 165.025,30	€ 228.706,21
FPV in uscita 2023 relativo al progetto (Totale). Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		FPV di spesa	€ 0,00
FPV in uscita 2023 relativo al progetto (alimentato, esclusivamente, dalle anticipazioni). Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		di cui FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	€ 0,00
Importo complessivo avanzo vincolato relativo al progetto al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024. A seguire, nel secondo campo libero, specificare in nota la tipologia di avanzo vincolato.		Avanzo vincolato al 31/12 / (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto)	€ 0,00
Importo complessivo avanzo vincolato composto da risorse PNRR e/o PNC per la realizzazione del progetto al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		di cui avanzo vincolato PNRR e/o PNC al 31/12 / (Dati Rendiconto 2023 relativi al progetto)	€ 0,00
Importo complessivo di tutti i pagamenti contabilizzati fino al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		Pagamenti totali	€ 0,00
Importo complessivo di tutti i pagamenti, a valere su risorse PNRR/PNC, contabilizzati fino al 31/12/2023. Indicare in nota l'aggiornamento al 30/06/2024.		di cui pagamenti PNRR e/o PNC al 31/12	€ 0,00
		CRONOPROGRAMMA - AVANZAMENTO PROGETTO AL 30/06/2024
Si riferisce alle fasi proprie del singolo progetto per verificare se l'ente sia nei corretti tempi di realizzazione dello stesso. Si chiede di indicare quale sia l'ultima fase propria del progetto con scadenza prefissata entro il 30 giugno 2024; specificare la data di fine prefissata e la data in cui l'ente ha effettivamente portato a termine la medesima fase procedurale (la data di fine prevista e quella di fine effettiva possono anche non coincidere).		Ultima fase procedurale relativa al progetto, con scadenza (data fine prefissata) entro la data del 30/06/2024.	Stipula contratto	Il progetto esecutivo è in corso di approvazione. / ***** / PROGETTISTA: STUDIO ING. GIULIANA LEONE E GEOL. FRANCESCO POMA, con P.IVA 06576960824 / DETERMINA DI INCARICO: n° 2275 del 12/07/2023 ai sensi dell'art.1, comma 1, / comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 / settembre 2020 n. 120 / ***** / DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: n. 3027 del 02/10/2023 ai sensi del gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 54 del / D. Lgs. 50/2016 e dell’art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, / convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge / 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 / AGGIUDICATARIO: DITTA Bono Costrzioni P.IVA / 04446360820 Amm.re Unico BONO GIUSEPPE nato a MONTELEPRE il 19/03/1962 Codice / fiscale__BNOGPP62C19F544T con sede legale in MONTELEPRE C.DA BONAGRAZIA SNC
Se la fase procedurale sopra indicata ha una fase di fine prevista entro il 30/06/2024, indicare la data, altrimenti specificare le motivazioni in nota.		Data fine prevista	Dato disponibile	30/11/2023
Se la fase procedurale sopra indicata ha avuto effettivamente fine entro il 30/06/2024, indicare la data di fine, altrimenti specificare le motivazioni in nota.		Data fine effettiva	Dato disponibile	11/12/2023
		CRITICITÀ
Domande volte a verificare se siano state riscontrate criticità nella realizzazione o nella rendicontazione del progetto.		L'ente ha riscontrato eventuali criticità nella realizzazione del progetto?	No
		L'ente ha riscontrato eventuali criticità nella modalità rendicontazione del progetto?	Sì (specificare in nota) obbligatorio	Carenza di personale